## 使い方
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．ゲームの要素を洗い出して、作業内容の列に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると青色に 2を入力すると灰色に 3を入力すると赤色に 塗りつぶされる。 - これからの予定を青色で塗る。 - 作業が完了した予定は灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。

## スケジュール表
個人作品スケジュール | 本日は | 2026-07-27 16:24 |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
暦・行事 | 西暦が変わる場合は西暦から入力してください。 ※新しい列を追加すると動作しません | [8 empty] | 企画書締め切り |  |  |  |  | 企業連携授業 | [5 empty] | スケジュール締切 | [14 empty] | 夏休み開始 | [29 empty] | 夏休み終了 | 後期授業開始 |  |  | 中間提出 | [41 empty] | 最終提出(仮)
作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業優先度(A：高、B：中、C：低) | 完了 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
■プレイヤー関係 | 2026-07-27 |  | A | -
プレイヤー切り替えシステム | 2026-07-27 |  | A | -
プレイヤーマネージャー作成 | 2026-07-27 |  | A | -
-
△プレイヤー１状態遷移 | 2026-07-27 |  | A | -
待機処理 | 2026-07-27 |  | A | -
歩き処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ダッシュ処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ジャンプ処理 | 2026-07-30 |  | A | -
攻撃１処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃２処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃３処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃４処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ジャンプ攻撃処理 | 2026-07-30 |  | A | -
スキル処理 | 2026-08-01 |  | A | -
強化スキル処理 | 2026-08-01 |  | A | -
必殺技処理 | 2026-08-02 |  | A | -
回避処理 | 2026-08-03 |  | A | -
ダメージ処理 | 2026-07-27 |  | A | -
死亡処理 | 2026-07-27 |  | A | -
必殺技条件などのフラグ管理 | 2026-07-27 |  | A | -
コンボなどの管理 | 2026-07-27 |  | A | -
|  |  | A | -
-
△プレイヤー１モデル関係 | 2026-07-27 |  | B | -
プレイヤーモデル作成 | 2026-07-27 |  | B | -
プレイヤー武器モデル作成 | 2026-07-27 |  | B | -
モデルのテクスチャ作成 | 2026-07-27 |  | B | -
モデルの各種アニメーション作成 | 2026-08-05 |  | B | -
-
△プレイヤー２状態遷移 | 2026-07-27 |  | A | -
待機処理 | 2026-07-27 |  | A | -
歩き処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ダッシュ処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ジャンプ処理 | 2026-07-30 |  | A | -
攻撃１処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃２処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃３処理 | 2026-07-27 |  | A | -
攻撃４処理 | 2026-07-27 |  | A | -
ジャンプ攻撃処理 | 2026-07-30 |  | A | -
スキル処理 | 2026-08-01 |  | A | -
強化スキル処理 | 2026-08-01 |  | A | -
必殺技処理 | 2026-08-02 |  | A | -
回避処理 | 2026-08-03 |  | A | -
ダメージ処理 | 2026-07-27 |  | A | -
死亡処理 | 2026-07-27 |  | A | -
必殺技条件などのフラグ管理 | 2026-07-27 |  | A | -
コンボなどの管理 | 2026-07-27 |  | A | -
-
△プレイヤー２モデル関係 | 2026-07-27 |  | B | -
プレイヤー２モデル作成 | 2026-07-27 |  | B | -
プレイヤー２武器モデル作成 | 2026-07-27 |  | B | -
モデルのテクスチャ作成 | 2026-07-27 |  | B | -
モデルの各種アニメーション作成 | 2026-08-05 |  | B | -
-
■カメラ関係 | 2026-07-27 |  | A | -
マウス移動でカメラ回転 | 2026-08-03 |  | A | -
ロックオン機能の実装 | 2026-08-25 |  | B | -
必殺技の時のカットイン実装 | 2026-08-25 |  | C | -
-
■エネミー関係 | 2026-08-04 |  | A | -
エネミーのAI作成 | 2026-08-04 |  | A | -
エネミーマネージャー作成 | 2026-08-04 |  | A | -
△エネミーの状態遷移 | 2026-08-04 |  | A | -
待機処理 | 2026-08-04 |  | A | -
移動処理 | 2026-08-04 |  | A | -
攻撃処理 | 2026-08-04 |  | A | -
攻撃２処理 | 2026-08-04 |  | A | -
ダメージ処理 | 2026-08-04 |  | A | -
死亡処理 | 2026-08-04 |  | A | -
-
△エネミーのモデル関係 | 2026-08-17 |  | C | -
エネミーのモデル作成 | 2026-08-17 |  | C | -
エネミーの武器モデル作成 | 2026-08-17 |  | C | -
エネミーのテクスチャ作成 | 2026-08-17 |  | C | -
エネミーの各種アニメーション | 2026-08-20 |  | C | -
-
■ボス関係 | 2026-08-17 |  | B | -
ボスのAI作成 | 2026-08-17 |  | B | -
△ボスの状態遷移 | 2026-08-17 |  | B | -
待機処理 | 2026-08-17 |  | B | -
移動処理 | 2026-08-17 |  | B | -
攻撃処理 | 2026-08-17 |  | B | -
攻撃２処理 | 2026-08-17 |  | B | -
必殺技の処理 | 2026-08-19 |  | B | -
ダメージ処理 | 2026-08-17 |  | B | -
死亡処理 | 2026-08-17 |  | B | -
-
△ボスのモデル関係 | 2026-08-21 |  | C | -
ボスのモデル作成 | 2026-08-21 |  | C | -
ボスの武器モデル作成 | 2026-08-21 |  | C | -
ボスのテクスチャ作成 | 2026-08-21 |  | C | -
ボスの各種アニメーション | 2026-08-22 |  | C | -
-
■マップ関係 |  |  | C | -
仮マップ作成 | 2026-07-27 |  | A | -
マップのモデル作成 | 2026-08-23 |  | C | -
マップのテクスチャ作成 | 2026-08-23 |  | C | -
-
■当たり判定関係 | 2026-08-07 |  | A | -
攻撃関係の当たり判定 | 2026-08-07 |  | A | -
マップ関係の当たり判定 | 2026-08-25 |  | B | -
-
■エフェクト関係 | 2026-08-27 |  | B | -
エフェクトマネージャー作成 | 2026-08-27 |  | B | -
△プレイヤー１関係のエフェクト | 2026-08-29 |  | B | -
攻撃１のエフェクト作成 | 2026-08-29 |  | B | -
攻撃２のエフェクト作成 | 2026-08-29 |  | B | -
攻撃３のエフェクト作成 | 2026-08-29 |  | B | -
攻撃４のエフェクト作成 | 2026-08-29 |  | B | -
スキルのエフェクト作成 | 2026-08-30 |  | B | -
強化スキルのエフェクト作成 | 2026-08-30 |  | B | -
必殺技のエフェクト作成 | 2026-08-31 |  | B | -
ヒットエフェクト作成 | 2026-08-29 |  | B | -
-
△プレイヤー２関係のエフェクト | 2026-09-01 |  | B | -
攻撃１のエフェクト作成 | 2026-09-01 |  | B | -
攻撃２のエフェクト作成 | 2026-09-01 |  | B | -
攻撃３のエフェクト作成 | 2026-09-01 |  | B | -
攻撃４のエフェクト作成 | 2026-09-01 |  | B | -
スキルのエフェクト作成 | 2026-09-02 |  | B | -
強化スキルのエフェクト作成 | 2026-09-02 |  | B | -
必殺技のエフェクト作成 | 2026-09-03 |  | B | -
ヒットエフェクト作成 | 2026-09-01 |  | B | -
-
△エネミー関係のエフェクト | 2026-09-04 |  | C | -
攻撃のエフェクト | 2026-09-04 |  | C | -
-
△ボスのエフェクト | 2026-09-05 |  | C | -
攻撃１のエフェクト作成 | 2026-09-05 |  | C | -
攻撃２のエフェクト作成 | 2026-09-05 |  | C | -
必殺技のエフェクト作成 | 2026-09-06 |  | C | -
-
■サウンド関係 | 2026-09-07 |  | C | -
サウンドマネージャー作成 | 2026-09-07 |  | C | -
△プレイヤー１関係のサウンド | 2026-09-08 |  | C | -
攻撃１のサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
攻撃２のサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
攻撃３のサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
攻撃４のサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
スキルのサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
強化スキルのサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
必殺技のサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
ヒットサウンド作成 | 2026-09-08 |  | C | -
-
△プレイヤー２関係のサウンド | 2026-09-09 |  | C | -
攻撃１のサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
攻撃２のサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
攻撃３のサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
攻撃４のサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
スキルのサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
強化スキルのサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
必殺技のサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
ヒットサウンド作成 | 2026-09-09 |  | C | -
-
△エネミー関係のサウンド | 2026-09-10 |  | C | -
攻撃サウンド | 2026-09-10 |  | C | -
-
△ボス関係のサウンド | 2026-09-11 |  | C | -
攻撃１のサウンド作成 | 2026-09-11 |  | C | -
攻撃２のサウンド作成 | 2026-09-11 |  | C | -
必殺技のサウンド作成 | 2026-09-11 |  | C | -
-
■UI関係 |  |  | C | -
△ゲームプレイ中のUI | 2026-09-11 |  | B | -
スキルのUI作成 | 2026-09-12 |  | B | -
必殺技のUI作成 | 2026-09-12 |  | B | -
コンボなどのUI作成 | 2026-09-13 |  | B | -
-
△メニュー画面のUI | 2026-09-15 |  | C | -
オプションなどのUI作成 | 2026-09-15 |  | C | -
タイトル画面のUI作成 | 2026-09-16 |  | C | -
-
■コントローラー対応 | 2026-08-30 |  | C | -
移動関連 | 2026-08-30 |  | C | -
攻撃関連 | 2026-08-30 |  | C | -
メニュー関連 | 2026-08-30 |  | C | -
-
■シーン管理 | 2026-07-27 |  | A | -
タイトルシーン作成 | 2026-07-27 |  | A | -
ゲームプレイシーン作成 | 2026-07-27 |  | A | -
シーンマネージャー作成 | 2026-07-27 |  | A | -
-
■チュートリアルとかの実装 | 最後 |  | C | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-